## Hinweise
Hinweise zum Projektplan
Feld | Zelle / Spalte | Hinweis
Projektbeginn: | C8 | Muss im Feld C8 eingetragen werden. Dieses Datum steuert gleichzeitig den Anfangstermin des Projektkalenders. Dieser wird dynamisch erzeugt und beginnt immer mit dem Montag in der Woche des Projektbeginns.
Projektende: | C9 | Geplantes Enddatum (= "GoLive"). Muss manuell im Feld C9 eingetragen werden. Dieses Datum wird im Projektkalender automatisch durch einen roten Balken markiert.
Heutiges Datum: | - | Das aktuelle Datum wird im Projektkalender automatisch durch einen gelben Balken markiert.
Aufgaben: | B | Spalte B. Sobald hier ein Wert eingetragen wird, wird automatisch ein Datum in der Spalte "Start" angezeigt.
Mitabeiter: | C | Dient nur zu Informationszwecken.
Start: | D | Startdatum dieser Aufgabe. Wird automatisch angezeigt, sobald in Spalte B eine Aufgabe eingetragen ist. Als Vorgabwert wird immer das Enddatum der vorherigen Aufgabe + 1 Tag gesetzt.
Dauer: | E | Dauer dieser Aufgabe in Tagen. Hier dürfen nur ganze Zahlen eingetragen werden. Über die Dauer wird automatisch das Enddatum für diese Aufgabe berechnet.
Ende: | F | Enddatum dieser Aufgabe. Es wird automatisch berechnet und angezeigt, sobald eine Dauer in Spalte E eingegeben wurde. Solange in Spalte D keine Dauer eingetragen wird, ist das Enddatum gleich dem Startdatum.
Status: | G | Hier wählt man aus einer Drop-Down-Liste den aktuellen Bearbeitungsstatus für diese Aufgabe aus. Sobald ein Status ausgewählt ist, wird die Aufgabe als Balken im Projektkalender dargestellt.
Projektkalender: | H:IJ | Hier werden die verschiedenen Aufgaben als farbige Balken dargestellt. Die Farbe hängt vom Status ab, ein Balken erscheint erst, sobald in Spalte G ein Status eingetragen ist. Das aktuelle Datum und das geplante Projektende werden durch einen gelben bzw. roten Balken markiert.
zum Projektplan
zum Projektplan

## Projektplan
Geplant
In Arbeit
Erledigt
Gestrichen
Beispielprojekt
Projektmanager: | N.N.
Projekt-Beginn: | 2017-02-25
Projekt-Ende ("Go-Live"): | 2017-03-25 |  |  |  |  | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43
[6 empty] | 2017-02-20 | [6 empty] | 2017-02-27 | [6 empty] | 2017-03-06 | [6 empty] | 2017-03-13 | [6 empty] | 2017-03-20 | [6 empty] | 2017-03-27 | [6 empty] | 2017-04-03 | [6 empty] | 2017-04-10 | [6 empty] | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-01 | [6 empty] | 2017-05-08 | [6 empty] | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-05-29 | [6 empty] | 2017-06-05 | [6 empty] | 2017-06-12 | [6 empty] | 2017-06-19 | [6 empty] | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-07-03 | [6 empty] | 2017-07-10 | [6 empty] | 2017-07-17 | [6 empty] | 2017-07-24 | [6 empty] | 2017-07-31 | [6 empty] | 2017-08-07 | [6 empty] | 2017-08-14 | [6 empty] | 2017-08-21 | [6 empty] | 2017-08-28 | [6 empty] | 2017-09-04 | [6 empty] | 2017-09-11 | [6 empty] | 2017-09-18 | [6 empty] | 2017-09-25 | [6 empty] | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-10-09 | [6 empty] | 2017-10-16
 | time axis 2017-02-20 to 2017-10-22
Aufgaben | Mitarbeiter | Start | Dauer | Ende | Status | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
Projekt-Kick-Off | Alle | 2017-02-25 | 1 | 2017-02-26 | Erledigt
Aufgaben verteilen | Projekt-Team | 2017-02-27 | 5 | 2017-03-04 | Erledigt
Erste Aufgabe | Mitarbeiter 1 | 2017-03-05 | 4 | 2017-03-09 | In Arbeit
zweite Aufgabe | Mitarbeiter 2 | 2017-03-10 | 3 | 2017-03-13 | Gestrichen
dritte Aufgabe | Mitarbeiter 1 | 2017-03-14 | 1 | 2017-03-15 | Geplant
vierte Aufgabe | Mitarbeiter 3 | 2017-03-16 | 3 | 2017-03-19 | In Arbeit
fünfte Aufgabe | Praktikant | 2017-03-20 | 1 | 2017-03-21 | Geplant
Abschluss-Präsentation | Alle | 2017-03-22 | 1 | 2017-03-23 | Geplant
Gesamt |  |  | 19
Formulas:
Start = IF(ISBLANK([Aufgaben]),"",C8)
Start = IF(ISBLANK([Aufgaben]),"",[Ende, row above]+1)
Ende = IF(ISBLANK([Dauer]),[Start],[Start]+[Dauer])